## Hoja 1
Tarea | Propietario | Estado | Semana de inicio | Semana de termino | sprint | Distribuible | horas
toma de requerimientos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ bra.caroca@duocuc.cl gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 1 | 1 | sprint 1 |  | 27
analisis del caso | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 2
Epicas y historias de usuario | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 9
Kick off | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 9
mockup | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 2
Diagrama de flujo | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 1
Mapa mental | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 1
4+1 | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 2 | 2 | sprint 1 |  | 3
analisis y digitalizacion de documentos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 3 | 3 | sprint 2 |  | 9
Modelamiento de base de datos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 3 | 3 | sprint 2 |  | 9
creación de base de datos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 4 | 4 | sprint 2 |  | 9
front interfaz de inicio de sesion | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 4 | 4 | sprint 2 |  | 9
back inicio de sesion | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 4 | 4 | sprint 2 |  | 9
instalacion de composer | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 5
instalacion de API de generacion de Excel | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 3
instalacion de API de generacion de PDF | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 3
instalacion de API de generacion de Word | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 3
front interfaz de gestion de bovinos | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 4
back gestion de bovinos | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 9
front interfaz de detalle de bovino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 4
back detalles de bovino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de gestion de ovino | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 4
back gestion de ovino | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de detalle de ovino | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 4
back detalles de ovino | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de gestion de porcino | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 5
back gestion de porcino | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 9
front interfaz de detalle de porcino | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 4
back detalles de porcino | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de gestion de equino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 4
back gestion de equino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 5 | 5 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de detalle de equino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 4
back detalles de equino | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 5
front de administracion de lote | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 9
back de administracion de lote | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 9
front de detalles del lote | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 4
back de detalles del lote | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 6 | 6 | sprint 2 |  | 5
front interfaz de gestion de mascotas | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 7 | 7 | sprint 3 |  | 9
back gestion de mascotas | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 7 | 7 | sprint 3 |  | 9
front interfaz de detalle de mascotas | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 8 | 8 | sprint 3 |  | 4
back detalles de mascotas | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | Completada | 8 | 8 | sprint 3 |  | 5
front de generacion de reportes | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 8 | 8 | sprint 3 |  | 4
back de generacion de reportes | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 8 | 8 | sprint 3 |  | 5
diferenciacion por permisos de usuario alumno | bra.caroca@duocuc.cl | Completada | 9 | 9 | sprint 3 |  | 9
diferenciacion por permisos de usuario profesor | gu.maldonado@duocuc.cl | Completada | 10 | 10 | sprint 3 |  | 9
diferenciacion por permisos de usuario administrador | gu.maldonado@duocuc.cl | En curso | 11 | 11 | sprint 3 |  | 9
front de gestion de produccion animal | bra.caroca@duocuc.cl | En curso | 11 | 11 | sprint 3 |  | 4
back de gestion de produccion animal | bra.caroca@duocuc.cl | En curso | 11 | 11 | sprint 3 |  | 5
front de control de gastos | bra.caroca@duocuc.cl | No iniciada | 12 | 12 | sprint 3 |  | 4
back de control de gastos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | No iniciada | 12 | 12 | sprint 3 |  | 9
front de vista de visualizacion de datos de produccion | bra.caroca@duocuc.cl | No iniciada | 12 | 12 | sprint 3 |  | 5
back de vista de visualizacion de datos de produccion | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | No iniciada | 12 | 12 | sprint 3 |  | 9
testing modulo de bovinos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 4
testing modulo de ovinos | CARLOS . BERRIOS CORTEZ | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 5
testing modulo de porcinos | bra.caroca@duocuc.cl | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 4
testing modulo de equinos | bra.caroca@duocuc.cl | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 5
testing modulo de lotes | gu.maldonado@duocuc.cl | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 4
testing modulo de produccion y gastos | gu.maldonado@duocuc.cl | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 5
correccion de errores | gu.maldonado@duocuc.cl | No iniciada | 13 | 13 | sprint 3 |  | 4
marcha blanca | CARLOS . BERRIOS CORTEZ bra.caroca@duocuc.cl gu.maldonado@duocuc.cl | No iniciada | 14 | 14 | sprint 4 |  | 27
documento de cierre | CARLOS . BERRIOS CORTEZ bra.caroca@duocuc.cl gu.maldonado@duocuc.cl | No iniciada | 15 | 15 | sprint 4 |  | 27

## Graficos
Estado | SUM de horas
Completada | 275
En curso | 18
No iniciada | 112
Suma total | 405