## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
A - 01 | Se realizará la toma de requerimientos con el cliente, para definir las funcionalidades y restricciones de la pagina | Creacion de mockup | Carlos Berrios | Realizado | 6 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Brandon Caroca | Realizado | 6 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Guillermo Maldonado | Realizado | 6 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
A - 02 | Se realizará un análisis con la primera documentación entregada por parte de la escuela | Análisis del caso | Brandon Caroca | Realizado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
A - 03 | Se realizará la documentación de “historias de usuarios”, con los requisitos y solicitudes del cliente desde sus puntos de vista, además se añadirán “épicas” con las cantidades de trabajo desglosado con sus tareas. | Epicas y historias de usuario | Guillermo Maldonado | Realizado | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
A - 04 | Se realizará una reunión en donde se pondrá de acuerdo el comienzo del desarrollo del proyecto | Kick off | Carlos Berrios | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
A - 05 | Se realizará una primera vista del modulo principal que el cliente requiere | Creacion de mockup | Brandon Caroca | Realizado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
A - 06 | Se realizará para ver el funcionamiento de la página, y como esta reacciona ante el uso de los usuarios | Diagrama de flujo | Brandon Caroca | Realizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
A - 07 | Se realizará un mapa mental con las necesidades del cliente, el impacto que este tendrá, los objetivos y los módulos que este tendrá | Mapa mental | Brandon Caroca | Realizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
A - 08 | Se realizará la visión del proyecto en 4 vistas con el fin de lograr hacer entender los procesos y puntos de vista de usuarios, las funcionalidades y su estructura en la pagina web | Fases 4+1 | Brandon Caroca | Realizado | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
B-01 | Se nos fue entregado la forma de como el cliente almacenaba los datos de forma física, y como es que quieren guardar los datos de manera digital | Analisis y digitalizacion de documentos | Carlos Berrio | Realizado | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-02 | Se realizo el modelamiento de la base de datos, en donde pueda garantizar la estructura con los requisitos del proyecto y información entregada, optimizada para el manejo de información eficiente | Modelamiento de base de datos | Carlos Berrio | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-03 | Se creó una base de datos para sostener la lógica de gestión sanitaria y reproductiva de animales | Creación de base de datos | Carlos Berrio | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-04 | Se creó una interfaz de inicio de sesión amigable para el usuario, diseñada para facilitar el acceso a la aplicación. La interfaz respeta la paleta de colores de la marca, ofreciendo una experiencia visual coherente y agradable. Incluye campos para el nombre de usuario y la contraseña, así como opciones para recuperar contraseñas y registrarse | Front interfaz de inicio de sesion | Brandon Caroca | Realizado | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-05 | Se desarrolló el back end para el inicio de sesión, garantizando un proceso seguro y eficiente. Este sistema maneja la autenticación de usuarios, validando las credenciales y gestionando sesiones. Se implementaron medidas de seguridad para proteger la información sensible y se asegura la integración con la base de datos para un acceso rápido a los datos del usuario. | Back inicio de sesion | Guillermo Maldonado | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-06 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Instalacion de composer | Guillermo Maldonado | Realizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-07 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Instalacion de API de generacion de Excel | Guillermo Maldonado | Realizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
B-08 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Instalacion de API de generacion de PDF | Guillermo Maldonado | Realizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
B-09 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Instalacion de API de generacion de Word | Guillermo Maldonado | Realizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
B-10 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de gestion de bovinos | Brandon Caroca | Realizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-11 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back gestion de bovinos | Brandon Caroca | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-12 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de detalle de bovino | Carlos Berrio | Realizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-13 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back detalles de bovino | Carlos Berrio | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-14 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de gestion de ovino | Brandon Caroca | Realizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-15 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back gestion de ovino | Brandon Caroca | Realizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-16 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de detalle de ovino | Brandon Caroca | Realizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-17 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back detalles de ovino | Brandon Caroca | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-18 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de gestion de porcino | Brandon Caroca | Realizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-19 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back gestion de porcino | Guillermo Maldonado | Realizado | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 11 | -2
B-20 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de detalle de porcino | Guillermo Maldonado | Realizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-21 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back detalles de porcino | Guillermo Maldonado | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-22 | Se desarrollo el front para la “interfaz de gestión de equino” garantizado una interfaz intuitiva y directa a la información que se implementara y para los tipos de animales que serán guardados | Front interfaz de gestion de equino | Carlos Berrio | Realizado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-23 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back gestion de equino | Carlos Berrio | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-24 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de detalle de equino | Carlos Berrio | Realizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-25 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back detalles de equino | Carlos Berrio | Realizado | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
B-26 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de administracion de lote | Brandon Caroca | Realizado | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-27 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de administracion de lote | Brandon Caroca | Realizado | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
B-28 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de detalles del lote | Carlos Berrio | Realizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
B-29 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de detalles del lote | Carlos Berrio | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
C -01 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de gestion de mascotas | Guillermo Maldonado | Realizado | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
C -02 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back gestion de mascotas | Guillermo Maldonado | Realizado | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
C -03 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front interfaz de detalle de mascotas | Carlos Berrios | Realizado | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
C -04 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back detalles de mascotas | Carlos Berrios | Realizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
C -05 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de generacion de reportes | Guillermo Maldonado | Realizado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
C -06 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de generacion de reportes | Guillermo Maldonado | Realizado | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
C -07 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Diferenciacion por permisos de usuario alumno | Brandon Caroca | Realizado | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
C -08 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Diferenciacion por permisos de usuario profesor | Guillermo Maldonado | En progreso | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
C -09 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Diferenciacion por permisos de usuario administrador | Guillermo Maldonado | No iniciada | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
C -10 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de gestion de produccion animal | Brandon Caroca | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
C -11 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de gestion de produccion animal | Brandon Caroca | No iniciada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
C -12 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de control de gastos | Brandon Caroca | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
C -13 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de control de gastos | Carlos Berrios | No iniciada | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
C -14 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Front de vista de visualizacion de datos de produccion | Brandon Caroca | No iniciada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
C -15 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Back de vista de visualizacion de datos de produccion | Carlos Berrios | No iniciada | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
C -16 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de bovinos | Carlos Berrios | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
C -17 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de ovinos | Carlos Berrios | No iniciada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
C -18 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de porcinos | Brandon Caroca | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
C -19 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de equinos | Brandon Caroca | No iniciada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
C -20 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de lotes | Guillermo Maldonado | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
C -21 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Testing modulo de produccion y gastos | Guillermo Maldonado | No iniciada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
C -22 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Correccion de errores | Guillermo Maldonado | No iniciada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
D - 01 | Se llevara a cabo la marcha blanca del proyecto, en donde se asegurara que todas las funcionalidades claves del sistema estén operativas y bajo monitoreo, permitiendo la identificación de posibles errores antes de su lanzamiento final | Marcha blanca | Carlos Berrios | No iniciado | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | Brandon Caroca |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | Guillermo Maldonado |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
D - 02 | Se entregará el proyecto junto con un documento que asegura que este ha cumplido todos los requisitos establecidos y reflejados adecuadamente a las necesidades del cliente | Documento de cierre | Brandon Caroca | No iniciado | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | Guillermo Maldonado |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | Carlos Berrios |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.